## Requisitos_Cliente
Sistema de Gerenciamento de Estoque
Cliente |  |  |  | Controle |  |  |  | Atividades
Tipo Requisito | ID | Requisitos | Descrição | Prioridade | Complexidade | Fonte Validação | Data Validação | Atividade | Responsável | Data Prazo | Status
RF | RF001 | O Sistema deve ser acessível sob login com usuário e senhas cadastrados e ativos. | Implementar um sistema de autenticação que permita o login apenas para usuários com cadastro ativo, usando credenciais válidas. | Máxima | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Desenvolvimento de telas de login e cadastro; implementação de validação de credenciais e autenticação de usuários. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF002 | O Sistema deve permitir a gestão de entrada e saída de produtos (gestão do estoque). | Desenvolver funcionalidades para o registro de entradas e saídas de produtos, incluindo atualização automática do estoque. | Máxima | 2 | Profª Diana | 2024-09-20 | Criação de protótipos de tela para entrada e saída de produtos; desenvolvimento de funcionalidades de ajuste automático de estoque. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF003 | O Sistema deve associar a entrada e saída de produtos com fornecedores e clientes, e considerar tipos de saída como venda, consignação, doação, amostra (e outros). | A gestão de produtos deve incluir a associação com fornecedores e clientes, registrando diferentes tipos de saída de forma flexível e expansível. | Máxima | 1 | Profª Diana | 2024-09-18 | Desenvolvimento de telas para vinculação de fornecedores e clientes às movimentações de estoque; criação de campos para tipos de saída. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF004 | Os produtos devem se originar para cadastro com: data de entrada, documento de entrada, fornecedor. | O sistema deve coletar dados de entrada de produtos, incluindo a data de entrada, documento fiscal de entrada e fornecedor responsável. | Máxima | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Criação de tela para cadastro inicial de produtos, com campos específicos para data, documento e fornecedor. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF005 | Os produtos devem sair com: data de saída, cliente (se identificado), tipo de saída, valor, quantidade, etc. | As saídas de produtos devem registrar informações detalhadas, como data de saída, cliente associado, tipo de saída, valor de venda e quantidade retirada. | Máxima | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Desenvolvimento de tela para registro de saídas de produtos, incluindo campos para todas as informações necessárias. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF006 | O controle de estoque deve adicionar ou reduzir produtos dependendo se compra ou saída de produtos. | O sistema deve atualizar o estoque automaticamente ao registrar entradas ou saídas de produtos, ajustando a quantidade disponível. | Moderada | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Implementação de lógica para atualização automática do estoque; criação de testes para validação de adição e redução de itens no estoque. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF007 | Os produtos têm tipo de produto, quantidade, valor de entrada e valor de saída (e outros). | Cada produto deve ser cadastrado com atributos detalhados, como tipo de produto, quantidade inicial, valor de entrada e valor de saída, com possibilidade de adicionar mais atributos conforme necessário. | Máxima | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Desenvolvimento de tela de cadastro de produtos, com campos para todos os atributos necessários; ajustes de banco de dados para armazenamento dos atributos. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF008 | O Sistema deve prever relatórios de acompanhamento: | O sistema deve gerar relatórios detalhados para acompanhamento de diversas métricas relacionadas ao estoque. | Máxima | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Criação de funcionalidades de geração de relatórios; desenvolvimento de interface para seleção e visualização dos relatórios. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF008a | Relatório de entrada de produtos no estoque. | O relatório deve mostrar o histórico de todas as entradas de produtos, incluindo data, documento de entrada e fornecedor. | Regular | 1 | Profª Diana | 2024-09-18 | Desenvolvimento de relatórios de entrada de produtos, incluindo filtros por data, documento e fornecedor. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF008b | Relatório de saída de produtos do estoque. | O relatório deve mostrar o histórico de todas as saídas de produtos, com informações como data de saída, cliente e tipo de saída. | Moderada | 3 | Profª Diana | 2024-09-18 | Desenvolvimento de relatórios de saída de produtos, com filtros para data, cliente e tipo de saída. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF008c | Relatório de principais clientes de saída dos produtos. | O relatório deve identificar os clientes que mais realizam saídas de produtos, classificando por quantidade e frequência. | Moderada | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Implementação de relatório de clientes principais, com filtros para exibição por frequência e quantidade de saídas. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF008d | Relatório com tempo de permanência do produto no estoque. | O relatório deve calcular o tempo médio de permanência dos produtos no estoque, desde a entrada até a saída. | Moderada | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Desenvolvimento de funcionalidade de cálculo de tempo de permanência; criação de relatório detalhado com esse dado. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF008e | Relatório de lucro ou prejuízo do produto. | O relatório deve avaliar o desempenho financeiro dos produtos, indicando lucros ou prejuízos com base nos valores de entrada e saída. | Moderada | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Implementação de lógica para cálculo de lucro ou prejuízo; criação de relatórios detalhados para exibição de resultados financeiros. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF001 | Desenvolver um sistema via internet pública. | O sistema deve ser acessível via internet pública, garantindo conectividade remota para usuários cadastrados. | Regular | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Definição de arquitetura de rede para acesso remoto; desenvolvimento de medidas de segurança para proteger dados de usuários. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF002 | Se possível, o Sistema deve controlar o estoque mínimo do produto, emitindo mensagem de alerta quando o estoque mínimo for alcançado. | Implementar uma funcionalidade opcional de controle de estoque mínimo que emita alertas automáticos ao atingir o nível mínimo estabelecido para cada produto. | Miníma | 2 | Profª Diana | 2024-09-18 | Criação de lógica para definir e monitorar o estoque mínimo; desenvolvimento de funcionalidade de alerta para aviso de estoque baixo. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído

## Requisitos_Produto
Sistema de Gerenciamento de Estoque
Produto |  |  |  | Controle |  |  |  | Atividades
Tipo Requisito | ID | Requisitos | Descrição | Prioridade | Complexidade | Fonte Validação | Data Validação | Atividades | Responsável | Data Prazo | Status
RF | RF01 | Validar Dados do Cadastro | Verificar campos obrigatórios e formatação para garantir dados corretos no cadastro. | Máxima | 2 | Juliana | 2024-09-18 | Implementar validação de campos obrigatórios e regras de formatação para entradas de dados no cadastro. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF02 | Notificar Erros de Cadastro | Exibir mensagens específicas para erros encontrados durante o cadastro. | Moderada | 2 | Ana e Fernando | 2024-09-18 | Criar mensagens de erro detalhadas e informativas para entradas inválidas durante o cadastro de usuários. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF03 | Desativação de Conta pelo Usuário | O sistema deve permitir que o usuário desative sua conta, fornecendo a opção no perfil do usuário após login. | Regular | 2 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-01 | Adicionar funcionalidade de desativação de conta na tela de perfil do usuário, após login. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF04 | Consulta por Critérios | Permitir buscas por nome, marca, CNPJ | Regular | 2 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-01 | Implementar uma funcionalidade de pesquisa com filtros por nome, marca e CNPJ no sistema. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF05 | O sistema deve permitir o logout da conta | Para realizar a troca de usuários no sistema deve-se realizar o logout. Não será permitido contas simultâneas. | Moderada | 2 | Ana e Fernando | 2024-10-01 | Adicionar botão de logout para encerrar sessão atual, impedindo múltiplas contas ativas ao mesmo tempo. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF06 | O sistema deve permitir edição da conta do usuário | Permitir que o usuário atualize informações pessoais e dados de login, como nome e senha, em seu perfil. | Moderada | 2 | Fernando e Juliana | 2024-10-01 | Desenvolver interface de edição de perfil, permitindo atualização de dados de login e pessoais. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF07 | Excluir Registro de Pedido com Correção por Novo Registro | Permitir a exclusão de pedidos de compra, mas exigir novo pedido em caso de erro, mantendo o andamento original. | Moderada | 2 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-09 | Implementar funcionalidade de exclusão de pedidos, condicionada à criação de um novo pedido. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF08 | Classificação e Alertas para Produtos Sensíveis | Permitir a classificação de produtos como críticos e emitir alertas automáticos para baixo estoque ou vencimento próximo. | Moderada | 3 | Ana e Fernando | 2024-10-01 | Implementar sistema de alertas automáticos para produtos críticos com controle de estoque mínimo e vencimento. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF09 | Acompanhamento de Usuário e Horário em Relatórios | Todos os relatórios devem incluir o horário e o usuário logado no momento da geração para controle. | Moderada | 1 | Juliana | 2024-10-01 | Adicionar campos de usuário e horário nos relatórios gerados para fins de auditoria e rastreabilidade. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF10 | Identificação Única de Clientes e Fornecedores | O sistema deve reconhecer clientes através do CPF e fornecedores pelo CNPJ, de forma única. | Máxima | 2 | Juliana e Ana | 2024-10-06 | Implementar validação de CPF/CNPJ único para cadastro de clientes e fornecedores. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF11 | Exclusão de Produtos com Estoque Zerado | Permitir a exclusão de produtos apenas quando o estoque estiver zerado, independentemente de registros anteriores de venda ou amostra. | Moderada | 2 | Ana | 2024-10-06 | Criar lógica que permita exclusão de produtos apenas quando o estoque estiver zerado. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF12 | Cadastro de Marca durante Cadastro de Produto | Cadastrar nova marca apenas se não existir. | Moderada | 2 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-01 | Implementar verificação de marca existente antes de permitir o cadastro de uma nova marca. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF13 | Tela para Relatórios Rápidos | Tela exclusiva para relatórios essenciais do estabelecimento. | Máxima | 3 | Fernando | 2024-10-10 | Desenvolver interface dedicada para geração rápida de relatórios de indicadores importantes. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF14 | Impossibilidade de Apagar Registro de Venda | Manter o registro de venda no sistema após a finalização, sem possibilidade de exclusão. | Máxima | 2 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-07 | Bloquear a exclusão de registros de venda concluídos, permitindo apenas edições durante o processo de venda. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF15 | Atualização Automática após Vendas | Reduzir o estoque automaticamente após cada venda realizada. | Máxima | 2 | Juliana | 2024-10-07 | Implementar funcionalidade de ajuste automático do estoque após finalização de cada venda. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF16 | Emissão de Nota Fiscal Automática | Geração automática de NF após venda ou saída. | Máxima | 3 | Fernando, Ana | 2024-10-10 | Criar funcionalidade de emissão automática de nota fiscal para vendas e saídas de produtos. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RF | RF17 | Integração com Plataformas Externas | Facilitar integração com a plataforma escolhida pelo cliente para negociação com fornecedores. | Regular | 3 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-07 | Desenvolver API ou conectores para integração com plataformas externas de negociação de fornecedores. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF01 | Desenvolver um sistema com interface intuitiva e simples | O usuário deve entender as funcionalidades do sistema de forma rápida. | Máxima | 2 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-18 | Criar protótipos de interface amigável, priorizando usabilidade e acessibilidade. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF02 | Sistema deve ter cores padrões em laranja, cinza e branco | Com exceção dos botões (Cores vermelha, verde, amarelo são permitidos). | Regular | 1 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-07 | Definir paleta de cores padrão no design do sistema, garantindo exceções para botões. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF03 | Compatibilidade com Navegadores | O sistema deve ser compatível com navegadores modernos, incluindo Chrome, Firefox e Edge. | Moderada | 2 | Ana e Juliana | 2024-10-10 | Testar compatibilidade e responsividade do sistema em navegadores modernos. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF04 | Interface Responsiva para Dispositivos Móveis e Desktops | A interface do sistema deve adaptar-se a dispositivos móveis e desktops para oferecer uma experiência de usuário satisfatória. | Regular | 2 | Fernando e Ana | 2024-10-07 | Desenvolver design responsivo para adaptar a interface a diferentes tamanhos de tela. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF05 | Inserção de Códigos Externos para Pedidos | Códigos dos pedidos não gerados pelo Inventorize devem ser inseridos manualmente. | Moderada | 2 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-20 | Implementar funcionalidade para inserção manual de códigos de pedidos de plataformas externas. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF06 | Exclusão Automática de Marcas Inativas | Marcas inativas por 5 anos devem ser apagadas automaticamente para otimizar o armazenamento. | Regular | 1 | Fernando | 2024-10-10 | Criar rotina de exclusão automática para marcas inativas por mais de cinco anos. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF07 | Restrição de Caracteres Especiais nas Senhas | Senhas de usuário devem ter até 8 caracteres, com apenas um caracter especial para padronização. | Máxima | 1 | Ana | 2024-09-25 | Implementar validação de senhas com limite de caracteres e restrição de caracteres especiais. | Ana | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF08 | Indicação de Filtros Utilizados nos Relatórios | Especificar se foram aplicados filtros ao relatório. | Moderada | 2 | Fernando e Juliana | 2024-09-25 | Adicionar marcação visual nos relatórios para indicar a presença ou ausência de filtros aplicados. | Fernando | 2024-10-28 | Concluído
RNF | RNF09 | Armazenamento Prévio e Limite de Categorias | Armazenar e limitar previamente as categorias de produtos no banco de dados. | Máxima | 2 | Juliana, Ana e Fernando | 2024-10-01 | Definir armazenamento estático de categorias no banco de dados, sem possibilidade de edição. | Juliana | 2024-10-28 | Concluído